Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2015 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2015 год) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразователь-ными организациями, осуществляемое на основе региональных нормативов в зависимости от количества обучающихся в общеобразовательной организации. | 7 общеобразовательных организаций предоставляют муниципальную услугу «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» согласно перечню муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации города, в рамках исполнения муниципального задания. Срок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания общеобразовательными организациями – 25 января года, следующего за текущим отчетным годом. | Внесение изменений в муниципальные задания общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности и качества услуг в сфере образования |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развитии, до 50%. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | - В четырех общеобразовательных организациях города (МБОУ «Гимназия г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска» - 57% от общего количества школ города) реализованы мероприятия по созданию безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвали-дов в образовательный процесс. - В образовательном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование. | Выполнение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды во всех образовательных организациях города. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием специального оборудования для коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двига-тельного аппарата. |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | - | - - | - |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципалитета | Устранить аварийное состояние зданий 30% общеобразовательных учреждений города. Выполнение необходимых противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях города. | На текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся в МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска» направлены средства муниципального бюджета в размере 99,515 тысяч рублей. После проведения экспертизы определения сметной стоимости и конкурсных процедур выполнено 20 мероприятий во всех общеобразовательных учреждениях города (7 школ) на сумму 465 тыс. рублей. | Продолжить работу по устранению аварийного состояния зданий образовательных учреждений, а также дальнейшее совершенствование условий для пребывания в школах обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала, увеличение надежности и безопасности систем электроснабжения, обеспечения соответствия эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. |
| 11. | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающей обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 12. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |
|  | а) развитие образования с использованием дистанционных технологий, включая модели организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Обеспечение прав граждан на получение доступного качественного образования вне зависимости от состояния здоровья и территориальной отдаленности | На базе двух Центров дистанционного обучения в г.Оренбурге и г.Орске получают образование с использованием дистанционных технологий 6 детей-инвалидов г.Медногорска, что составляет 86% от нуждающихся в данной услуге. На территории города в базовом учреждении по дистанционному образованию детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, МБОУ «Гимназия г.Медногорска» созданы условия для работы учреждения в режиме функционирования. | Достигнуть 90% охвата дистанционным обучением детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний к работе на компьютере. Организация образовательного процесса для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, на территории года в режиме функционирования. |

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

Соглашение о взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Образование» между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования город Медногорск от 12.05.2014 г. № 9-с/НП;

Соглашение между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием город Медногорск о предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой является субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2015 году от 29.06.2015 № 1 СЗ-ФОМБ-2015;

Соглашение между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием город Медногорск о предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства из федерального и областного бюджетов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, на 2015 год от 14.09.2015 № 2-ДС-ОБ-2015;

Соглашение между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием город Медногорск о предоставлении  иных  межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение  противоаварийных мероприятий и капитального ремонта образовательных организаций от 25.11.2015 г. № 1-ИМБТ;

Постановление администрации города Медногорска от 21.05.2015 г.   № 648-па «О проведении обследования ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Медногорска»;

Постановление администрации города Медногорска от 20.07.2015 г.   № 915-па «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году»;

Постановление администрации города Медногорска от 20.07.2015 г.   № 916-па «Об организации приемки образовательных учреждений города к началу 2015-2016 учебного года»;

Постановление администрации города Медногорска от 08.09.2015 г.   № 1122-па «О приемке законченного капитальным ремонтом спортивного зала МБОУ «Блявтамакская средняя общеобразовательная школа г.Медногорска», расположенного по адресу: 462275, Оренбургская область, г.Медногорск, п.Блявтамак, ул.Совхозная, 46»;

Постановление администрации города Медногорска от 30.09.2014 г.       № 1212-па  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Медногорска» на 2015–2020 годы» (в редакции постановлений администрации города 17.09.2015 г. № 1189-па);

Постановление администрации города Медногорска от 14.12.2015 г.   № 1658-па «О прекращении эксплуатации здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Медногорска», расположенного по адресу: 462275, Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Тульская, 11»;

Постановление администрации города Медногорска от 16.12.2015 г.   № 1663-па «О приемке законченных ремонтом работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска», расположенного по адресу: 462275, Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Молодежная, 5»;

Постановление администрации города Медногорска от 25.12.2015 г.   № 1705-па «О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей г.Медногорска»»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 12.01.2015 г. № 2-пр «Об утверждении расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 12.01.2015 г. № 4-пр «О внесении изменений в Положение об оплате труда»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 12.01.2015 г. № 6-пр «Об установлении фонда стимулирования образовательных учреждений города»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 12.01.2015 г. № 7-пр «Об утверждении муниципальных заданий»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 26.01.2015 г. № 8-пр «О функционировании МБОУДОД «Центр дополнительного образования детей Г.Медногорска»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 03.07.2015 г. № 187-пр «О подготовке образовательных учреждений города к работе в осенне-зимний период 2015-2016 учебного года»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 20.07.2015 г. № 202-пр «О подготовке образовательных учреждений города к началу нового 2015-2016 учебного года»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 31.08.2015 г. № 236-пр «О прекращении эксплуатации второго этажа здания МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 31.08.2015 г. № 237-пр «О создании условий введения федеральных государственных образовательных стандартов  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Приказ отдела образования администрации г. Медногорска от 15.12.2015 г. № 352-пр «О прекращении образовательного процесса МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска» в здании, расположенном по адресу: г. Медно-горск, ул. Тульская, д. 11»;

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета)

| № п/п | Направления | План на 2015 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования | % выполнения |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования |  |  |  |
|  | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | - | - | - |
|  | Приобретение школьных автобусов | - | - | - |
|  | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 230,4 | 230,4 | 100 |
|  | Капитальный ремонт школьных зданий | 3 088,2 | 3 088,2 | 100 |
|  | Строительство школьных зданий | - | - | - |
|  | Текущий ремонт | - | - | - |
| 4.3. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |
|  | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 146,8 | 146,8 | 100 |
|  | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 100,7 | 100,7 | 100 |
|  | ИТОГО: | 3 566,1 | 3 566,1 | 100 |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году на территории города Медногорска

В целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование независимо от места жительства в муниципальной системе образования проводится работа над созданием условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

В практику современной образовательной системы активно входит инклюзивное образование, важной составляющей развития которого является реализация мер по созданию в обычных школах условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, их пребывания и обучения в образовательной организации.

В рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы» в городе осуществлен комплекс мер, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям маломобильных групп населения, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере образования с целью интеграции инвалидов в общество.

В результате проведенных мероприятий все образовательные организации имеют паспорт доступности объектов социальной инфраструктуры, составлен реестр доступности  образовательных учреждений а также определен перечень мероприятий для проведения адаптационных работ по созданию универсальной безбарьерной доступной среды для детей-инвалидов.

- В 2015 году мероприятия по созданию безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательный процесс реализованы в МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска» (установлен наружный пандус с поручнями и оборудована туалетная комната для инвалидов в соответствии с требованиями). Объем средств, затраченный на реализацию мер, составил  569,545 тысяч рублей.

- Участниками реализации государственной программы за четыре года стали 4 общеобразовательных организаций города, на базе которых создана безбарьерная среда для детей-инвалидов. В данных школах выполнены работы по устройству пандусов, поручней разной высоты перил, кнопки вызова, расширению дверного проема входной двери. Также в эти общеобразовательные организации осуществлена поставка специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих обучающихся;

- аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями слуха и речи;

- аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП);

- звукоусиливающее оборудование для обучающихся с нарушениями слуха;

- комплект оборудования для психоэмоциональной адаптации.

С 2011 года в муниципальном образовании создан методический центр, работающий по проблеме повышения доступности образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и его качества.

Создание материально-технических условий безбарьерной среды для детей-инвалидов в зданиях образовательных организаций позволяет обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

С целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное образование и формирования благоприятных условий для их социализации в 2015-2016 учебном году в 7 образовательных организациях города созданы 70 смешанных классов, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития, и детей, не имеющих нарушений развития. Во всех школах города организовано обучение дому для 21 ребенка-инвалида и 14 детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития), которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу.  Всего общее образование в школах города получают 32 ребенка-инвалида и 122 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации областного проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов на базе двух Центров дистанционного обучения в 
г. Оренбурге и г. Орске получают образование с использованием дистанционных технологий 6 детей-инвалидов г.Медногорска, что составляет 86% от нуждающихся в данной услуге.

Для реализации мероприятий по предоставлению дистанционных образовательных услуг требуется существенное дооснащение образовательных учреждений современными комплексами для организации телеконференций и интерактивного взаимодействия, а также мультимедийным оборудованием. (В настоящее время в образовательных учреждениях города используются 23 устаревших компьютера, подлежащих списанию и приобретенных до 2008 года, что составляет 11,7% от общего количества компьютеров, использующихся в образовательном процессе.

Вместе с этим, требуются дополнительные затраты на повышение квалификации учителей в области использования информационных технологий в образовательном процессе и профессиональной деятельности.

Реализация мероприятий по модернизации общего образования позволила повысить уровень оснащенности образовательных организаций города различными видами оборудования.

В 2015-2016 учебном году обеспеченность учебной литературой составила 100%. Учебная литература была приобретена за счет средств областного бюджета (531,3 тыс. рублей) и муниципального бюджета (471,5 тыс. рублей) в количестве 2  375 экземпляров.

В школах города насчитывается 268 компьютеров, из них 196 используются в образовательном процессе. Обновление компьютерного парка в 2015 году составило 10 единиц. Уровень оснащенности образовательных учреждений города компьютерной техникой на конец 2015 года увеличился и составил 9,8 учащихся на 1 персональный компьютер, что  существенно ниже областного показателя 8,8 учащихся на 1 ПК (2014г. – 9,9 учащихся на 1 ПК, 2013г. – 11,1 учащихся на 1 ПК, 2012 г. – 16 учащихся на 1 ПК).

100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет, свой сайт, электронную почту. Осуществлен переход 43% школ на высокоскоростной тариф Интернет-связи (обеспечены широкополосным Интернетом со скоростью не менее 2 Мб/с). На оплату Интернет-трафика общеобразовательных учреждений было направлено около 146,8 тысяч рублей.

85,71% школ города имеют локальные вычислительные сети с широкополосным доступом в Интернет. В 100% образовательных учреждений города контентную фильтрацию Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания, обеспечивает провайдер ОАО Ростелеком.

К использованию информационно-коммуникационных технологий на сегодняшний день подготовлено порядка 98% педагогических и административных работников общеобразовательных учреждений.

В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» продолжалась работа по использованию школьной социальной сети «Дневник.ру». На конец 2015 года зарегистрированы в сети «Дневник.ру» 100% школ.

Проведен целый комплекс мероприятий по ограничению доступа учащихся к информации сети интернет, не совместимой с задачами образования и воспитания, по соблюдению лицензионности программных продуктов, внедрению в общеобразовательных организациях пакета свободного программного обеспечения.

Все проведенные меры по информатизации школ стали основополагающими факторами по внедрению дистанционных форм обучения в образовательный процесс города.  С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в плохих метеоусловиях и сезонных вспышек инфекционных заболеваний, а  также при подготовке учащихся к итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году дистанционные технологии используются в учебном процессе трех общеобразовательных школ города (42,86% от общего количества общеобразовательных учреждений города).

В целях организации единого и системного подхода к вопросам обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений, противодействия террористическим угрозам, снижения возможных рисков терактов и защиты обучающихся от опасностей, связанных с ними, в образовательных учреждениях города Медногорска: кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт правоохранительных органов, системами внутреннего и наружного видеонаблюдения оборудованы все образовательные учреждения; согласованы с правоохранительными органами паспорта антитеррористической защищенности и паспорта безопасности мест массового пребывания людей всех образовательных учреждений города.

Все образовательные организации города оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей, персонал обучен пожарно-техническому минимуму, ведется постоянная работа по профилактике и предупреждению пожаров. С 2014 года в общеобразовательных учреждениях функционирует ПАК «Стрелец-Мониторинг» (Тандем 2-М), благодаря которой сигнал о чрезвычайной ситуации передается на центральный пункт ГО и ЧС.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Безопасность образовательного учреждения» муниципальной программы «Развитие системы образования города Медногорска» на 2015–2020 годы», а также муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорска» на 2015–2020 годы» после проведения экспертизы определения сметной стоимости и конкурсных процедур в 2015 году выполнено 20 мероприятий во всех общеобразовательных организациях города на сумму 465 тысяч рублей, а именно:

- приведение эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности в одном общеобразовательном учреждении (МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска»);

- обработка деревянных конструкций раздевалки и чердачных помещений огнезащитным составом в соответствии с требованиями пожарной безопасности в двух общеобразовательных учреждениях города (МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска» и МБОУ «Блявинская ООШ г.Медногорска»);

- обслуживание оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС и СОУЭ во всех общеобразовательных учреждениях города (7 школ);

- оборудование выхода в чердачное  помещение с лестничной клетки противопожарным люком в трех общеобразовательных учреждениях города (МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «ООШ № 5 г.Медногорска» и МБОУ «Гимназия г.Медногорска»).

Все школы приняты к новому учебному году, в рамках подготовки школ к новому учебному году выполнены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов.

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся в МБОУ «СОШ № 1 г.Медно-горска» выполнен текущий ремонт фасада и крыши здания ремонт на сумму  в размере 99,515 тысяч рублей. Косметический ремонт помещений в соответствии с требованиями СанПиН проведен во всех школах.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на проведение капитального ремонта спортивного зала  МБОУ «Блявтамакская СОШ г.Медногорска»  в 2015 году были направлены финансовые средства в размере 3 110,502 тысячи рублей. Из них: средства федерального бюджета составляют 1,147 млн. рублей, средства областного бюджета – 1,629 млн. рублей и средства муниципального бюджета – 99,481 тыс. рублей. В рамках капитального ремонта проведена перепланировка помещений с устройством раздевалок, туалетов и дешевых комнат; выполнен капитальный ремонт потолка, стен, полов, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации; проведена укладка на пол спортивного покрытия, антивандальное покрытие стен и потолка, замена оконных и дверных проемов на блоки ПВХ в спортивном зале, раздевалках, туалетах, душевых комнатах; выполнен ремонт кровли, крыльца.

В 2015 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений с целью создания в них современных условий обучения. Для общеобразовательных учреждений города за счет средств муниципального бюджета, поступивших в рамках Соглашения с ООО «ММСК», приобретено: компьютерное и периферийное оборудование на сумму 82,961 тысяча рублей (МБОУ «СОШ № 1 г.Медно-горска», МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «ООШ № 5 г.Медно-горска»), программное обеспечение на сумму 68,7 тысяч рублей (для всех школ города), вокальная радиосистема, проектор и маршрутизатор на сумму 77,749 тысяч рублей (МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска»), ученическая мебель на сумму 47,55 тысяч рублей (МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «Блявинская ООШ г.Медногорска»). Для обеспечения федеральных требований к организации проведения единого государственного экзамена МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска» – пункт проведения экзамена, оборудован системой видеонаблюдения на сумму 246,8 тысяч рублей. В рамках подготовки общеобразовательных организаций города к проведению капитальных ремонтов в отчетном году были профинансированы на сумму 365,58 тысяч рублей мероприятия по составлению проектно-сметной документации (МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска», МБОУ «Блявтамакская СОШ г.Медногорска»), проведению экспертизы сметной документации (МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «Блявтамакская СОШ г.Медногорска»), изготовлению технических отчетов (МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска»), оплачены консультационные услуги и услуги стройконтроля за проведением ремонтных работ (МБОУ «СОШ № 1 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 2 г.Медногорска», МБОУ «СОШ № 7 г.Медногорска», МБОУ «Блявтамакская СОШ г.Медногорска»).

С целью уменьшения неэффективных расходов в сфере образования, повышения качества образовательных услуг на муниципальных школьных маршрутах работают 2 автобуса, осуществляющие доставку 68  школьников из шести ликвидированных малокомплектных школ в три базовые школы (подвоз детей, нуждающихся в подвозе обеспечен на 100%). В рамках выполнения мероприятий по организации безопасной перевозки учащихся в 2015 году для школьных автобусов приобретены тахографы на сумму 137 тысяч рублей.

Осуществление мер по энергосбережению привело к положительной динамике снижения потребления тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях, а также затрат за потребленную электроэнергию.

Проведенные мероприятия по изменению школьной инфраструктуры способствуют созданию современных безопасных и комфортных условий пребывания детей в образовательных учреждениях города.

- Эффекты реализации направления в 2015 году

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в муниципальной системе образования, которые можно отнести к  положительным  эффектам:

- проведение капитального ремонта спортивного зала в МБОУ «Блявтамакская СОШ г.Медногорска», отвечающего современным требованиям;

- проведение текущего ремонта с целью укрепления санитарно-эпидемиологической  безопасности в 1 школе;

- предоставление  6 детям-инвалидам возможности получить образование с использованием дистанционных технологий;

- создание условий для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 4-х общеобразовательных организациях (57% от общего количества образовательных организаций города).

- Проблемные вопросы реализации направления

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» выявлены следующие проблемы:

Обеспечение доступа в глобальную сеть на большой скорости передачи данных – это доступ к образовательным ресурсам, возможность повысить качество уроков за счет включения актуальных и близких современным детям технологий. К сожалению, технические возможности провайдеров и сложное географическое устройство города сегодня препятствуют широкому и активному использованию ресурсов Интернета в практике учителей. Кроме того остается актуальной проблема нерационального использования информационно-образовательной среды на уроке и необходимости обучения учителей максимально полному использованию возможностей мультимедийных средств и компьютерных технологий для совершенствования учебного и воспитательного процесса, а также повышения мотивации школьников к учебе.

Имеющиеся типовые здания школ не соответствуют современным требованиям к внедрению новых образовательных стандартов: наличие отдельных спортивных залов для начальных классов, наличие читальных залов в библиотеках с медиатеками, наличие игровых помещений. Площади имеющихся школ не позволяют организовать обучение в одну смену. В школах не в полной мере созданы условия для организации наблюдений, исследований, моделирования и конструирования на базе специально действующих площадок и т.д. Создание универсальной безбарьерной доступной среды для детей-инвалидов требует больших финансовых вложений на выполнение комплекса мероприятий по внутреннему дооборудованию зданий образовательных учреждений, приобретению комплектов специальной ученической мебели и учебного оборудования.

Недостаточная оснащенность школ учебным и учебно-лабораторным, спортивным, мультимедийным оборудованием, современными комплексами для организации телеконференций и интерактивного взаимодействия, необходимость в приобретении учебников для общеобразовательных организаций, реализующих программы повышенного и инновационного уровней в пилотном режиме.

Недостаточное правовое и программно-методическое обеспечение инклюзивного образования, отсутствие финансовых механизмов обучения ребенка в условиях общеобразовательной школы. Отсутствие в городе подготовленных преподавателей и тренеров, способных проводить занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, наличия заболеваний и ограничений

Из-за износа высокой степени зданий образовательных учреждений требуется проведение капитального ремонта в 71% школ города.

- Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации направления

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:

1. Продолжить работу по созданию безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса:

- провести мероприятия по укреплению санитарно-эпидемиологи-ческой  безопасности в 57% образовательных учреждениях города;

- проведение текущих ремонтов общеобразовательных организаций с целью обеспечения выполнения требований  ФГОС, требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся.

2. Продолжить работу по изменению школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями:

- увеличить оснащенность школ современным оборудованием до 50%;

- обеспечить учащихся учебной литературой на 100%;

- перевести 57% школ на высокоскоростной доступ к сети Интернет;

- увеличить охват дистанционным обучением детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний к работе на компьютере,  до 90%.

3. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения современного качества образования всем детям независимо от состояния здоровья:

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательном процессе;

- реализация индивидуальных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- обучение педагогических работников по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов;

- разработка индивидуальных программ реабилитации  детей-инва-лидов, обучающихся дистанционно  с применением  очно-заочной формы обучения;

- предоставление детям-инвалидам возможности реализации практических навыков  использования интернет-технологий в образовательном процессе;

- увеличение пропускной способности и оплату Интернет-трафика, а также на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению «Изменение школьной инфраструктуры» показывает, что в 2015 году средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных общеобразовательных учреждениях города составляет 11,57 человек (в 2014 году – 11 чел.)

Из-за недостаточной оснащенности школьных библиотек не все обучающиеся имеют возможность пользоваться современной библиотекой, отвечающей всем требованиям: имеется, которой 100% учащихся пользуются медиатекой, имеющейся в школьной библиотеке; условия для работы на стационарных компьютерах в библиотеках созданы для 100% учащихся,  на компьютерах с выходом в Интернет для 71,26% учащихся; установлены средства для распечатки бумажных материалов для 99,6% учащихся, для сканирования и распознавания текстов для 47,46% учащихся и для копирования бумажных материалов для 42,86% учащихся.

Из-за отсутствия в четырех образовательных организациях города технической возможности предоставления широкополосного Интернета, связанной  с ограничением технических возможностей поставщиков услуг, сложным географическим устройством территории города, по сравнению с 2014 годом не изменились показатели количества школ имеющих широкополосный Интернет со скоростью не менее 2 Мб/с  и доля обучающихся общеобразовательных школ, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом, от общей численности обучающихся. В 2015 году продолжают пользоваться широкополосным Интернетом со скоростью не менее 2 Мб/с обучающиеся трех массовых общеобразовательных школ, что составляет 42,86%  от общего количества школ города (в 2014 году – 42,86%, в 2013 году – 28,57%). Доля обучающихся трех массовых общеобразовательных школ, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом, от общей численности обучающихся в 2015 году составляет 71,26% (в 2014 году – 71,98%, в 2013 году – 45,7%).

Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, составляет 100%.

Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников, составляет 100%.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-произ-водственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений, составляет 85,71%.

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся, составляет 99,62%.

Таблица итоговых показателей мониторинга реализации

инициативы по направлению в 2015 году

| Изменение школьной инфраструктуры |  |
| --- | --- |
| Средняя наполняемость старшей ступени в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 11,57 чел. |
| Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (в общей численности обучающихся): |  |
| читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 | 0% |
| с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | 100% |
| с медиатекой | 100% |
| оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов | 47,46% |
| выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | 71,26% |
| с контролируемой распечаткой бумажных материалов | 99,6% |
| с контролируемым копированием бумажных материалов | 42,86% |
| Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся | 71,26% |
| Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) | 42,86% |
| Численность детей-инвалидов, которым показано обучение на дому | 19 чел. |
| Численность детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 6 чел. |
| Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений | 0% |
| Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 1 ед. |
| Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников | 100% |
| Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников | 100% |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-производственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 85,71% |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся | 99,62% |